## Sheet1
APP_CMS改版
项目简称： | APP_CMS改版 |  | 项目编号： |  |  | 版本号： | V3.8.3
功能模块： | APP_CMS |  | 产品经理： | 白晨、袁宝佳、袁开峰、于涛 |  | 涉及业务部门： | OTA&财务
任务内容
功能模块 |  | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 工时（天） | 阶段完成比例 | 资源名称
CMS后端
CMS前端
APP前端
加盟合作 | 1、加盟合作首页展示、分公司加盟、营业部加盟、供应商加盟、人人励等模块； 2、分公司页面字段信息展示、联系加盟电话展示； 3、营业部页面字段信息展示，联系加盟电话展示； 4、供应商页面字段展示，联系加盟电话展示； | 袁宝佳
供应商入住 | 1、供应商入住列表 2、入住规则列表 3、收费标准 4、申请材料 | 袁宝佳
目的地 | 天气、地图
提问 | 问题描述、目的地选择、标签选择
问答列表 | 问答列表（攻略、游记、晒一晒），阅读数，赞，回答数
问答详情 | 问题评论
定制首页 | 1、定制游首页展示 私人定制、企业定制、推荐定制师、我的定制方案、 2、私人订制字段录入项； 3、企业定制字段录入项； 4、推荐定制师展示； 6、定制师列表展示； | 袁宝佳
魅力 | 1、魅力首页，分享功能、搜索功能、banner图配置功能、宣传视频配置功能； 2、魅力资讯页面，视频资讯排序展示功能； 3、城市活动页面活动展示配置； 4、精彩看点页面赛季城市动态展示； 5、城市详情对应产品展示； 6、魅力城市页面城市视频、城市图标、动态配置展示，特色景点配置展示、特色美食展示； 7、魅力旅行团页面分享功能、活动图片配置、活动城市产品配置； 8、往期节目页面，赛事视频展示；
我的 | 1、个人设置：修改密码、意见反馈、好评鼓励、清除缓存、关于我们、头像、昵称、个性签名、 兴趣偏好、姓名、性别、证件号、邮箱 2、查看访客 3、常用信息（添加/修改）、常用旅客、常用地址、常用发票 4、个人主页（关注、粉丝、赞、头像、标签、评论、赞、用户昵称、推文、图片） 5、站内消息 6、会员中心 ，页面展示 | 袁宝佳
我的工具 | 1、常用信息（添加/修改）、常用旅客、常用地址、常用发票 2、我的收藏列表 3、我的钱包（领劵中心、我的优惠券有券无卷使用优惠券） 4、我的问答 5、浏览历史 | 袁宝佳
发现 | 1、搜索功能展示； 2、分享功能展示； 3、推文分类列表展示； 4、推文信息、点赞功能、评价功能，定位功能、发布动态功能； 5、发布页面功能项：上传图片、目的地、标题、标签、文本等内容的展示； 6、推文详情展示收藏功能、分享功能、图片展示、用户头像、用户昵称、关注功能、推文详细内容，点赞数、评论数、查看更多等； 7、产品推荐功能展示配置产品； 8、发现推文展示配置推文内容； 9、查看更多评论列表； 10、查看点赞用户列表； 11、博主主页功能，分享功能、关注量、粉丝数、点赞数、头像、联系第三方账号信息展示、动态信息图片文字展示，点赞评价、定位等功能展示；
注册登录
项目资源需求
需求人员 | 资历要求 | UI设计 | 资历要求 | 后端开发 | 资历要求 | 前端开发 | 资历要求 | 测试人员 | 资历要求
白晨
袁宝佳
袁开峰
于涛

## 开发排期
模块 | 功能 | 后端 | 工期 | 前端 | 工期 | Android | 工期 | IOS | 工期
加盟合作（静态数据） |  | 无 | 0
供应商入驻（静态数据） |  | 无 | 0
目的地 | 目的地首页（可先写页面） |  |  |  |  | 蔡文庆 | 2 | 张鹏 | 2
| 目的地地图（先整理地图） |  |  |  |  | 侯小康 | 2 | 张鹏 | 2
| 我的提问 | 周培 | 1 | 薛臻 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 张鹏 | 1
| 问答列表 | 周培 | 1 | 薛臻 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 张鹏 | 1
| 问答详情（详情、回答） | 周培 | 1 | 薛臻 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 张鹏 | 1
定制游 | 定制游首页 |  |  |  |  | 马静静 | 3 | 张鹏 | 3
定制游下单（需厦门提供接口）
定制游订单列表（需厦门提供接口）
魅力中国城（静态数据，原有页面拷贝） |  |  |  | 冯暴 | 2
我的 | 我的首页 | 无 |  | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
| 个人设置 | 刘仁奎 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
| 修改密码 | 田甜 | 1 | 李忠诚 | 1 | 侯小康 | 1 | 荆全喜 | 1
| 意见反馈 |  |  |  |  | 侯小康 | 1 | 荆全喜 | 1
个人主页
| 会员中心 | 赵瑞成 | 1 | 李忠诚 | 1 | 侯小康 | 1 | 荆全喜 | 1
| 站内消息 | 赵瑞成 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
我的工具 | 常旅客 | 张凯 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
| 常用地址 | 张凯 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
| 常用发票 | 周炫禹 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 2 | 荆全喜 | 2
| 我的收藏 | 周炫禹 | 2 | 李忠诚 | 2 | 侯小康 | 1 | 荆全喜 | 1
| 我的钱包 | 刘仁奎 | 2 | 李忠诚 | 3 | 蔡文庆 | 1 | 荆全喜 | 1
| 领券中心 | 刘仁奎 | 1
| 我的问答 | 周培 | 1 | 李忠诚 | 1 | 侯小康 | 1 | 张鹏 | 1
旅行足迹
发现 | 发现首页 | 张梦辉 | 1 | 刘婷婷 | 2 | 蔡文庆 | 3 | 李毅 | 3
| 发布（攻略、游记、晒一晒） | 张梦辉 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 2 | 李毅 | 2
| 推文详情（详情、点赞、关注、收藏） | 卢明 | 2 | 刘婷婷 | 2 | 蔡文庆 | 3 | 李毅 | 3
| 更多评论（评论列表、评论） | 卢明 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 李毅 | 1
| 点赞列表 | 卢明 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 李毅 | 1
| 博主首页 | 张梦辉 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 2 | 李毅 | 2
| 粉丝信息 | 张梦辉 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 李毅 | 1
| 关注信息 | 张梦辉 | 1 | 刘婷婷 | 1 | 蔡文庆 | 1 | 李毅 | 1
| 数据库设计 | 张梦辉、卢明 | 1
| 移动端地图SDK |  |  |  |  | 侯小康 | 5 | 李毅 | 5
| 注册、登录、忘记密码 | 田甜 | 2 | 冯暴 | 2 | 马静静 | 3 | 张鹏 | 3